АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2017г.	                          	            	           	       № 123

О внесении изменений в постановление от 07.12.2015 г.  № 939 «Об утверждении

Плана мероприятий

(дорожной карты) муниципального района  «Мещовский район»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на 2016-2020 годы

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ст. 7 Устава МР «Мещовский район», администрация муниципального района «Мещовский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  «План мероприятий (дорожную карту) муниципального района  «Мещовский район» по повышению значений  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной  деятельности на 2016-2020 годы», дополнив Перечень мероприятий дорожной карты муниципального района «Мещовский район», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг  Разделом V - «Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в части обеспечения транспортной доступности» и изложить его в следующей редакции. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Мещовский район» Аношкину Н.А.

.

Глава администрации						             В.Г.Поляков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Мещовский район»

От 07.12.2015г. №  939

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) муниципального района

«Мещовский район» по повышению значений  показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2020 годы

Раздел 1.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а так же возможностей их достижения.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги  в муниципальном районе «Мещовский район» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе «Мещовский район», оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

Целью разработки и реализации  данного Плана мероприятий (дорожной карты)  является  создание условий для формирования доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Мещовском районе.

На 1 января 2015 года численность в районе инвалидов  1 и 2 групп общего заболевания и трудового увечья составляла 775 человек, инвалидов с детства – 105 человек (из них дети до 18 лет – 40). На протяжении  последних лет количество детей-инвалидов остаётся относительно  стабильным. Из 9 участников Великой отечественной войны 5 человек – с группой инвалидности.

В Мещовском районе проводится работа по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня жизни, скорейшую реабилитацию. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том числе реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, является одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Следует принимать во внимание, что доступность  объектов и услуг актуальна не только для инвалидов, но и для всех маломобильных групп населения.

В муниципальном районе «Мещовский район», начиная с 2010 года, ведется работа по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание доступной среды базировалось на следующих нормативно-правовых актах:

-Конвенция о правах инвалидов;

-Закон Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Закон Российской Федерации от 15.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

Остается нерешенной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности, формирование в районе доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. Решение этого вопроса имеет первоочередное значение. Мировой опыт показывает, что среда, приспособленная для инвалидов, благоприятна для всех членов общества.

В ходе реализации дорожной карты предусматривается обеспечение выполнения следующей  задачи: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мещовском районе.

Раздел 2. Сроки и ожидаемые результаты повышения

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в сферах установленной деятельности

Сроки реализации Плана мероприятий (дорожные карты) 2015-2020 годы. Дорожная карта утверждается Постановлением администрации муниципального района «Мещовский район». 	При реализации дорожной карты необходимо учитывать перечень приоритетных социально-значимых объектов муниципального района. Участниками (разработчиками) дорожной карты являются администрация муниципального района Мещовский район (включая отделы и подразделения), общественная организация ветеранов и инвалидов и другие организации, занимающиеся проблемами инвалидов.

Цель дорожной карты: обеспечить условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами в муниципальном районе «Мещовский район».

Задачи: поэтапное повышение до уровня требований Конвенции и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий пользования услугами, определив при этом сроки переходного периода. Данная дорожная карта разработана на срок с 2016 по 2020 годы.

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице.

ТАБЛИЦА  № 1

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

дорожной карты муниципального района    «Мещовский  район» Калужской области

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (в процентах) |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Мещовском районе | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Мещовском районе | 29 | 33 | 38 | 45 | 48 | 55 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мещовском районе | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |
| 5 | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |
| 6 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мещовском районе | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Администрация муниципального района «Мещовский район» |

ТАБЛИЦА № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты муниципального района «Мещовский район»,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел.1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» | Постановление администрации МР «Мещовский район» № 951 от 17.09.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Мещовский район» | Администрация муниципального района «Мещовский район» | 2013 год | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мещовском районе |
| 2 | Обследование состояния доступности приоритетных объектов и услуг в прио- ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Мещовском районе | Распоряжение администрации МР «Мещовский район» № 487-р от 07.08.2013 г. «О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Мещовском районе» | Администрация муниципального района «Мещовский район» | 2020 год | Систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мещовского района |
| 3 | Разработка проекта муниципальной программы по созданию безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном районе «Мещовский район» | Распоряжение администрации МР «Мещовский район» № 1270 от 04.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мещовский район» «Доступная среда в муниципальном районе «Мещовский район» на 2014-2020 годы» | Администрация муниципального района «Мещовский район» | октябрь 2020 года | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мещовского района |
| 4 | Проведение с общественной организацией инвалидов мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а так же отношения населения к проблемам инвалидо |  | Администрация муниципального района «Мещовский район» | ежегодно | Аналитическая записка об уровне удовлетворенности инвалидов об уровне доступности приоритетных объектов и услуг, а так же отношения населения к проблемам инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | Паспорт муниципальной программы муниципального района «Мещовский район» «Доступная среда в МР «Мещовский район» на 2014-2015 годы» | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Мещовский район»; ГБУ КО «Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 2017, 2019 годы | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 2 | Адаптация учреждений культуры (дома культуры, библиотеки) к обслужива- нию инвалидов (установка пандусов, поручней средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Паспорт муниципальной программы муниципального района «Мещовский район» «Доступная среда в МР «Мещовский район» на 2014-2015 годы» | Отдел культуры администрации МР «Мещовский район» | 2016, 2018, 2020 годы | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 3 | Создание в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, оборудованием | Паспорт муниципальной программы муниципального района «Мещовский район» «Доступная среда в МР «Мещовский район» на 2014-2015 годы» | Отдел образования администрации МР «Мещовский район» | 2020 год | Формирование условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов |
| 4 | Создание (обновление) реестра об объектах социальной инфраструктуры муниципального района «Мещовский район» в виде анкет и паспартов |  |  | постоянно | Учет и актуализация обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры в муниципальном районе «Мещовский район» |
| 5 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | постоянно | Систематизация информациио доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры не карте доступности объектов; разработкамероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |
| 6 | Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Мещовский район» |  |  | 2020 год | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов муниципального района «Мещовский район» |
| 7 | Реализация муниципальной программы «Доступная среда в МР «Мещовский район» на 2014-2020 годы» |  |  | 2020 год |  |
| 8 | Участие в Реализации государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области» на 2016-2020 годы в целях софинансирования |  |  | 2020 год | Привлечение денежных средств из областного и федерального бюджетов на оборудование социально-значимых объектов муниципального района «Мещовский район» |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Выделение в административных зданиях места для приёма инвалидов и других маломоби- ных групп населения Мещовского района | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | Собственники помещений | 2015 год | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 2 | Устройство санузлов для инвалидов и других маломобильных групп населения, отвечающих санитарным нормам и правилам | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | Собственники помещений | 2018 год | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 3 | Создание информационных уголков «О предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения» | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | Руководители муниципальных учреждений | 2016 год | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 4 | Оборудование стоянок для инвалидов и других маломобильных групп населения соответствующими знаками | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | 2020 год | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Мещовском районе |
| 5 | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |  | 1 июля 2016 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии в административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами , по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение специалистов учреждений, оказывающих услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения, обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Распоряжение администрации МР «Мещовский район» | Администрация МР «Мещовский район» | 2016,2019 годы | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, услуг и оказания им помощи в их использовании или получении |

Раздел V. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в части обеспечения транспортной доступности.

| 1 | Организация обучения (инструктирование) персонала (водителей автотранспорта) и сотрудников организаций в сфере транспорта особенностям работы с инвалидами и по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Распоряжение администрации МР «Мещовский район» | Собственник автотранспортного предприятия | 2019 годы | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения оказываемых транспортных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов |  | Администрация ГП «Город Мещовск | 2017 - 2020 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов городской инфраструктуры |
| 3 | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов у государственных, муниципальных социально значимых объектов, установка соответствующих знаков |  | Администрация ГП «Город Мещовск» | Постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов городской инфраструктуры |
| 4 | Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам, адаптация и оборудование наземных пешеходных переходов для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения |  | Администрация ГП «Город Мещовск» | Постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов городской инфраструктуры |
| 5 | Приобретение междугороднего пассажирского транспорта общего пользования), приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения |  | Администрация МР «Мещовский район» | 2019г. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных средств |
| 7 | Оборудование имеющихся транспортных средств, используемых для перевозки населения, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами |  | Собственник автотранспортного предприятия | 2018г. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных средств |
| 8 | Организация работы по адаптации объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах; оборудование мест ожидания для инвалидов в пассажирском зале; дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов речевой и зрительной информации; ознакомления с правилами перевозки |  | Собственник автотранспортного предприятия совместно с собственником помещений | 2018г. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры |
| 9 | Проведение мероприятий по планированию работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на транспортных объектах, автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе: - оборудование мест ожидания для инвалидов; - оборудование стоянок для парковки автотранспортных средств инвалидов; |  | Администрация ГП «Город Мещовск», Собственники помещений | 2018г. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения железнодорожных и авто вокзалов |
| 10 | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог муниципального и местного значения |  | Администрация МР «Мещовский район», органы местного самоуправления | постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов городской инфраструктуры |
| 11 | Проведение регулярного мониторинга доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |  | Администрация МР «Мещовский район» |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры |
| 12 | Повышение доступности услуг общественного транспорта посредством предоставления субсидий муниципальному району «Мещовский район» на условиях софинансирования на приобретение автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Администрация МР «Мещовский район», Собственник автотранспортного предприятия |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных услуг |