АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2024г. 	            	                  	       	№ 496

О проведении на территории муниципального района «Мещовский район»

месячника безопасности на водных объектах

в зимний период 2024-2025г.г.

На основании статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ              «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 7, 35 Устава муниципального района «Мещовский район», в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Мещовский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год и в целях предотвращения происшествий, связанных с гибелью людей в зимний период на водных объектах, расположенных на территории района, администрация муниципального района «Мещовский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района «Мещовский район»                с 15 ноября по 15 декабря 2024 года Месячник безопасности на водных объектах в зимний период 2024-2025г.г. (далее – Месячник).

2. Утвердить План мероприятий по организации проведения Месячника (приложение № 1).

3. Утвердить Состав сил и средств поиска и спасения людей на водных объектах муниципального района «Мещовский район» в зимний период 2024-2025г.г. (приложение № 2) .

4. Результаты проведения Месячника рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации                             муниципального района «Мещовский район».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Мещовский район» С.А. Рожкова.

Глава администрации                                                                                   В.Г. Поляков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Мещовский район»

от 11 ноября 2024г. № 496

ПЛАН

мероприятий по организации проведения месячника безопасности на водных объектах

в зимний период 2024-2025г.г.

| № п/п | Мероприятия | Даты проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный период |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана месячника | До 15.11.24г. | Отдел по делам ГОЧС и МП |  |
| 2 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Мещовский район» вопросы состояния охраны жизни людей на воде в зимний период | декабрь 2024г. | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3 | Систематический учет и анализ причин несчастных случаев на воде, привлекших за собой гибель людей | К 25 числу каждого месяца | Отдел по делам ГОЧС и МП |  |
| 4 | Издание нормативно-правовых актов муниципальных образований по обеспечению безопасности людей на воде, охраны их жизни и здоровья: - в осенне-зимний период - в весенний период (запрещения выезда населения на автотранспорте для рыбной ловли на лед водоемов) | В течение года | Отдел по делам ГОЧС и МП, секретариат КЧС и ОПБ, отдел городского хозяйства, главы администраций сельских поселений |  |
| 5 | Разработка и рассылка методических рекомендаций руководителям органов местного самоуправления поселений для организации мероприятий по охране жизни людей на водных объектах | Декабрь 2024г. | Отдел по делам ГОЧС и МП |  |
| 6 | Подготовка и распространение листовок, проспектов и другого методического материала среди населения района в рамках разъяснительной работы по «Правилам безопасности на водных объектах»: - в осенне-зимний период | В течение сезона | Отдел по делам ГОЧС и МП |  |
| Мероприятия в период осенне-зимнего сезона |  |  |  |  |
| 7 | Выставление информационных предупреждающих знаков на водоемах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий лед) | В течение сезона, с учетом ледовой обстановки | Главы администраций сельских поселений, отдел городского хозяйства |  |
| 8 | Определение и уточнение мест массового пребывания любителей подводного лова рыбы, на водных объектах района | В период устойчивого ледостава | Отдел по делам ГОЧС и МП, отдел городского хозяйства, главы администраций сельских поселений |  |
| 9 | Организация разъяснительной работы с населением, по мерам безопасности предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с использованием средств массовой информации | В течение сезона | Отдел по делам ГОЧС и МП, секретариат КЧС и ОПБ, отдел городского хозяйства, главы администраций сельских поселений |  |
| 11 | Проведение в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде и льду | В течение сезона | Отдел образования |  |
| 12 | Информирование населения о складывающейся ледовой обстановке на водоемах, мерах безопасности на льду через СМИ | В течение сезона | Отдел ГОЧС и МП, отдел городского хозяйства, главы администраций сельских поселений, редакция газеты «Восход» |  |
| 13 | Организация проведения руководителями организаций, предприятий бесед с любителями подледного лова рыбы, по мерам безопасности на льду | В течение сезона | Руководители организаций, предприятий (по согласованию) |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Мещовский район»

от 11 ноября 2024г. № 496

СОСТАВ

сил и средств поиска и спасения людей на водных объектах

муниципального района  «Мещовский район» в зимний период 2024-2025 г.г.

| № п/п | Наименование формирования, принадлежность | Личный состав | Техническое оснащение | Оборудование, материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение полиции (для обслуживания территории Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский» | 2 | 1 | Средства связи, оповещения |
| 2 | 19-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области | 4 | 1 | Лестницы, веревки, спасательные средства |
| 3 | Участковая больница Мещовского района ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» | 2 | 1 | Медицинское оборудование |
| 4 | МУП «Мещовские тепловые сети» | 3 | Автогрейдер – 1 | Щиты деревянные, электрогенератор |
| 5 | Мещовский участок филиала «Сухиничский» ГП КО «Калугаоблводоканал» | 3 | ГАЗ 53 (теплушка) – 1 | Осветительное оборудование, печка для обогрева людей |
| 6 | Мещовский ПУ ОАО ДРСУ «Калугавтодор» № 3 | 5 | Грейдер – 1 МТЗ-82 – 1 Автомобиль – 1 | Бензопилы |
| 7 | Сельские поселения района | 8 | 4 | Спасательные средства (веревки, лестницы и т.п.) |
|  | ИТОГО: | 27 | 12 |  |