АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2025г.                     	           	                                  № 120

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к

пожароопасному периоду 2025 год

На основании ст.ст.15,43 Федерального закона от 06.10.2003г.                                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калужской области от 22.05.2001 г. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2025г. № 115 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года», ст.ст.7, 35 Устава муниципального района «Мещовский район», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, а также снижения возможного ущерба от природных пожаров, администрация  муниципального района «Мещовский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Мещовский район» Рожкова С.А.

Глава администрации						                                  В.Г. Поляков

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Мещовский район»

№ 120 от 04.03.2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установление ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях и случаях, предусмотренных статьями 53.5, 82-84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» | В течение пожароопасного периода | Администрация МР «Мещовский район» |
|  | Обеспечение контроля готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду, органов местного самоуправления Калужской области к предстоящему пожароопасному периоду, готовности сил и средств к тушению пожаров | март 2025года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП |
|  | Обеспечение контроля за ходом работ по подготовке к пожароопасному периоду юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов на территории лесного фонда (в т.ч. железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, линий связи и электропередачи и т. д.) | До 01 мая 2025 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение информированности населения о степени радиационной опасности при возникновении лесных пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами | В течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП, ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение планов противопожарного обустройства лесов | март 2025 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров | март 2025 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | В течение пожароопасного периода | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) Мещовская ЛПС-1 СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» (по согласованию) |
|  | Проведение в муниципальном районе учений по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров, создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам | До 30 апреля 2025 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП, 19 ПСЧ (по согласованию), заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования территории лесного фонда | март 2025 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение в соответствии с частью 4 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации противопожарного обустройства лесов, в т.ч.: содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; создание в целях тушения лесных пожаров условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения, снижение природных пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | В течение пожароопасного периода | Мещовская ЛПС-1 СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» (по согласованию) |
|  | Обеспечение организации работ по организации наземных пунктов наблюдения с подготовкой необходимого количества наблюдателей, обеспечение их средствами связи | До 01.04.2025 | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение комплекса работ пожарной безопасности, включая подготовку территорий к пожароопасному сезону проведение мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов, минерализованными полосами, разрывами, канавами и т.д. согласно утвержденным лесохозяйственным регламентам | В течение пожароопасного периода | Мещовская ЛПС-1 СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП, заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Привлечение добровольных пожарных к профилактике и (или) тушению пожаров | В течение пожароопасного периода | Заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Обеспечение контроля готовности территориальных и объектовых добровольных пожарных команд (дружин) на территории Мещовского района к действиям по предназначению | апрель 2025 года | Отдел по делам ГОЧС и МП, заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Мониторинг пожарной опасности имеющихся на территории района торфяников | В течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП |
|  | Обеспечение соблюдения требований противопожарного режима в части сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий | В течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП, заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Организация патрулирования населенных пунктов с целью выявления мест возможных палов сухой растительности (природных пожаров) и недопущения перехода огня на территорию населенного пункта и лесные массивы | В течение пожароопасного периода | Мещовская ЛПС-1 СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» (по согласованию), заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Регулярная уборка мусора и покос травы в границах населенных пунктов | В течение пожароопасного периода | Заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Создание (обновление) вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, минерализованных полос шириной не менее 10 метров | До начала пожароопасного периода | Заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Установка на территории района особого противопожарного режима | В случае повышения пожарной опасности | Отдел по делам ГОЧС и МП |
|  | Обеспечение исправности и приведение в соответствие с требованиями состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | До начала пожароопасного периода | Заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
|  | Обеспечение надлежащего технического содержания дорог местного значения, проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения | До начала пожароопасного периода | Заместитель Главы администрации – заведующий отделом городского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |