## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению администрации МР "Мещовский район" от 25.11.2024г. № 530
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Первый год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 59 |  |  | 1963 | 331.3 | 305.1 | 305.1 | 11 | 3265163.05 | 0 | 0 | 1202564.6 | 2062598.45 | 12135.58 | 10547 | 2023-12-01
Итого по первому году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 331.3 | 305.1 | 305.1 | 11 | 3265163.05 | 0 | 0 | 1202564.6 | 2062598.45 | Х | Х | Х
Второй год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 20 |  |  | 1971 | 348.6 | 316.6 | 316.6 | 16 | 3798172.24 | 0 | 0 | 2027914.4 | 1770257.84 | 10820 | 12860 | 2024-12-01
Итого по второму году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 348.6 | 316.6 | 316.6 | 16 | 3798172.24 | 0 | 0 | 2027914.4 | 1770257.84 | Х | Х | Х
Третий год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 48 |  |  | 1917 | 424.9 | 367.3 | 367.3 | 24 | 4564390.33 | 0 | 0 | 2916000 | 1648390.33 | 12427 | 22651 | 2025-12-01
3 | город | Мещовск | проспект | Революции | 23 |  |  | 1965 | 536.7 | 477 | 477 | 17 | 2578008.39 | 0 | 0 | 0 | 2578008.39 | 5405 | 28816 | 2025-12-01
Итого по третьему году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 961.6 | 844.3 | 844.3 | 41 | 7142398.72 | 0 | 0 | 2916000 | 4226398.72 | Х | Х | Х
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению администрации МР "Мещовский район" от 25.11.2024г. № 530
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки |  |  |  | Ремонт фасада |  | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством | Строительный контроль
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | Водоснабжения |  | водоотведения | теплоснабжения | газоснабжения | электроснабжения
[9 empty] | холодного водоснабженя | горячего водоснабжения | [8 empty] | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт отмостки
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Первый год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 59 |  |  | 3265163.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 3172548.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92614.08 | 0 | 0
Итого по первому году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 3265163.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 3172548.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92614.08 | 0 | 0
Второй год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 20 |  |  | 3798172.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 3689533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108638.67 | 0 | 0
Итого по второму году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 3798172.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 3689533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108638.67 | 0 | 0
Третий год реализации краткосрочного плана**
1 | город | Мещовск | проспект | Революции | 48 |  |  | 4564390.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4378493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92197.07 | 0 | 93699.76
3 | город | Мещовск | проспект | Революции | 23 |  |  | 2578008.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 2412475.44 | 0 | 0 | 0 | 113905.98 | 0 | 51626.97
Итого по третьему году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 7142398.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4378493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 2412475.44 | 0 | 0 | 0 | 206103.05 | 0 | 145326.73
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 "Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

## показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации МР "Мещовский район" от 25.11.2024г. № 530
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | первый год реализации краткосрочного плана** | 331.3 | 11 | 1 | 3265163.05
| Итого по муниципальному образованию ГП "Город Мещовск" | 331.3 | 11 | 1 | 3265163.05
- | второй год реализации краткосрочного плана** | 348.6 | 16 | 1 | 3798172.24
| Итого по муниципальному образованию ГП "Город Мещовск" | 348.6 | 16 | 1 | 3798172.24
- | третий год реализации краткосрочного плана** | 961.6 | 41 | 2 | 7142398.72
| Итого по муниципальному образованию ГП "Город Мещовск" | 961.6 | 41 | 2 | 7142398.72
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 "Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"