Приложение

к Постановлению администрации

МР «Мещовский район»

№ 750  от  «27» октября 2017г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению занятости инвалидов на территории

муниципального района «Мещовский район» на 2017 – 2020 годы

I. Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению занятости инвалидов на территории муниципального района «Мещовский район» (далее – «дорожная карта») определяет основные направления деятельности по развитию в муниципальном районе «Мещовский район» (далее - район) системы профессиональной реабилитации инвалидов и содержит мероприятия, направленные на повышение численности в районе работающих инвалидов трудоспособного возраста.

В 2017 году приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2016  № 602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения» для Калужской области установлен целевой показатель - «численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации» -35.5%

Согласно Приказу министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20.02.2017г. № 527-П «О достижении целевых показателей», целевой показатель муниципального района «Мещовский район» на 2017 год определен региональным министерством труда  на уровне 101 человека(35,5%)

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области в Мещовском районе по состоянию на 01.01.2017 года численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Мещовском районе, 285 человек, численность работающих инвалидов -  61человек, целевой показатель в муниципалитете составил - 60,4%.

За последние 3 года статистика обращений и трудоустройства инвалидов за содействием в поиске подходящей работы  в  государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения Мещовского района» (далее - ЦЗН) такова: 2015 год обратилось 7человек, трудоустроено 5 человек, в том числе 2 инвалида на рабочие места созданные в рамках государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области»; 2016 год обратилось 5 человек, трудоустроен 1; 2017 год обратилось 3 человека, трудоустроен 1 человек путем создания собственного дела зарегистрировал предпринимательскую деятельность, получив субсидию в размере 59600 рублей из регионального бюджета.

Существует ряд проблем, связанных с решением вопросов трудоустройства инвалидов в районе.

В их числе необходимо выделить:

1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста  к поиску работы;

2) недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов;

3) низкое качество рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов;

4) незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов.

Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно при объединении усилий службы занятости населения, органов местного самоуправления, работодателей и других заинтересованных сторон.

Целью реализации «дорожной карты» является создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства;

2) расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за счет увеличения количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

3) повышение эффективности межведомственного взаимодействия службы занятости населения с партнерами на рынке труда.

II. Ожидаемые результаты

Реализация «дорожной карты» призвана объединить усилия сторон для обеспечения достижения районом в 2017 - 2020 годах целевого прогнозного показателя по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

- Исполнителями «дорожной карты» являются:

- администрация муниципального района «Мещовский район»;

- предприятия (организации, учреждения) подведомственные администрации муниципального района «Мещовский район» (далее - работодатели);

- государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Бабынинского района» отдел в г.Мещовске (далее -    ЦЗН).

- Показатели обеспечения повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в МР «Мещовский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогнозные значения на 2017 год | Прогнозные значения на 2018 год | Прогнозные значения на 2019 год | Прогнозные значения на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста на территории района | % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 2. | Численность инвалидов, трудоустроенных в счет установленных квот на территории района | чел. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Доля трудоустроенных выпускников - инвалидов профессиональных образовательных организаций, в общей численности выпускников данной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

- Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области занятости населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ наличия на территориальных рынках труда свободных рабочих мест (должностей), включая квотированные, для трудоустройства инвалидов, с учетом их профессионального потенциала, соответствия рабочих мест рекомендованным инвалидам условиям труда и видам деятельности | администрация МР «Мещовский район», работодатели, ЦЗН | ежемесячно | формирование территориального банка вакантных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, не обратившихся в службу занятости населения в целях поиска работы |
| 1.2. | Мониторинг реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве с учетом показателей, установленных приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852 «Об организации мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | ЦЗН | 2 раза в год | анализ эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов молодого возраста, включая выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций |
| 1.3. | Мониторинг квотирования работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройства на квотируемых рабочих местах инвалидов | администрация МР «Мещовский район», работодатели, ЦЗН | ежемесячно | анализ ситуации трудоустройства инвалидов в организациях МР «Мещовский район» |
| 1.4. | Представление в центр занятости населения результатов мониторинга квотирования работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройства на квотируемые рабочие места инвалидов | администрация МР «Мещовский район» | июль, декабрь |  |
| 1.5. | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | ЦЗН | ежемесячно | формирование банка данных вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
| - Мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по легализации трудовых отношений на территории муниципального района «Мещовский район», в том числе неформально занятых инвалидов | администрация МР «Мещовский район», работодатели, ЦЗН | постоянно |  |
| 2.2. | Информирование населения о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о реализуемых мерах по содействию трудоуст- ройству инвалидов в СМИ, с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте района, организации «горячих линий», изготовления и распространения буклетов по информированию инвалидов о возможности их трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места | ЦЗН, администрация МР «Мещовский район» | постоянно | увеличение численности инвалидов, получивших информацию о реализуемых мерах по содействию трудоустройства инвалидов |
| 2.3. | Проведение консультационно-разъяснительной работы с работодателями (совещаний, «круглых столов», рабочих встреч, ярмарок вакансий и т.д.) по вопросам трудоустройства инвалидов, нормам трудового законодательства | ЦЗН, администрация МР «Мещовский район», работодатели | постоянно | обеспечение эффективности мер по трудоустройству инвалидов |
| 2.4. | Формирование банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | ЦЗН, работодатели | постоянно | обеспечение увеличения количества рабочих мест и доли работающих инвалидов трудоспособного возраста |
| 2.5. | Осуществление мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста (в возрасте от 18 до 44 лет) при трудоустройстве | ЦЗН | постоянно | обеспечение доли инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по полученной специальности, направлению подготовки |
| 2.6. | Обеспечение достижения прогнозных показателей, установленных «дорожной картой» | администрация МР «Мещовский район», работодатели, ЦЗН | ежеквартально | увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста |
| 2.7. | Формирование персонифицированной базы данных о неработающих инвалидах готовых приступить к работе и работодателей, готовых их трудоустроить | ЦЗН, администрация МР «Мещовский район», работодатели | ежемесячно | обеспечение адресного и гарантированного трудоустройства инвалидов |
| - Мероприятия по стимулированию роста числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление взаимодействия с работодателями, по вопросам содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места | ЦЗН | постоянно | создание в рамках социального партнерства условий для повышения эффективности мер по трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест, включая квотированные рабочие места; увеличение количества рабочих мест, включая выделенные в счет установленных квот, оборудованных в соответствии с рекомендованными для инвалида условиями труда |
| 3.2. | Организация информационного взаимодействия с работодателями в целях актуализации сведений о наличии рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом их профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам трудовой деятельности | ЦЗН | постоянно | обеспечение оперативного обновления банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов; повышение доступности для инвалидов рабочих мест в муниципальных организациях |
| 3.3. | Формирование персонифицированной базы данных о неработающих инвалидах готовых приступить к работе и работодателей, готовых их трудоустроить | ЦЗН | постоянно | Обеспечение адресного и гарантированного трудоустройства инвалидов |
| 3.4. | Обеспечение исполнения работодателями ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | работодатели администрация МР «Мещовский район», ЦЗН | постоянно | увеличение количества рабочих мест для инвалидов |