СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ “МЕЩОВСКИЙ РАЙОН” НА 2014-2020 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Мещовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение исследований по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства, - конференций, "круглых столов", форумов и т.п. - по актуальным вопросам предпринимательства | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Освещение и популяризация роли предпринимательства, методов и форм поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов и способов информирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечение деятельности и размещение актуальной информации на портале поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на сайте администрации МР «Мещовский район» | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по п. 1. | 2014-2020 |  | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего - предпринимательства Мещовского района. Содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Мещовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 105,2 | 15,0 | 16,6 | - | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 2.2. | Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 203,2 | 32,0 | 33,6 | - | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 2.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 202,0 | 32,0 | 34,0 | - | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 2.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 101,0 | 16,0 | 17,0 | - | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2.5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 205,0 | 32,0 | 33,0 | - | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.6. | Возмещение расходов на доставку товаров в сельские магазины, расположенные начиная с 11 км |  |  |  | 1800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Всего по пункту 2. |  |  |  | 2616,4 | 327,0 | 334,2 | 200,0 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 3. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории Мещовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление грантов начинающим малым инновационным компаниям, зарегистрированным и действующим на территории МР «Мещовский район» не более одного года, осуществляющим инновационную деятельность | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 198,1 | 33,0 | 34,3 | - | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 3.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и действующим на территории МР «Мещовский район» более одного года, осуществляющим инновационную деятельность | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 106,1 | 14,0 | 15,3 | - | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 3.3. | Организация и проведение деловых миссий для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на выставках и форумах | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по пункту 3. |  |  |  | 304,2 | 47,0 | 49,6 | - | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 4. | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мещовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие и обеспечение деятельности центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру инновационной деятельности, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства. | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Местный бюджет | 121,1 | 16,8 | 17,5 | - | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
|  | Всего по пункту 4. |  |  |  | 121,1 | 16,8 | 17,5 | - | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 5. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и содействие развитию молодежного предпринимательства в Мещовском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение молодежных научно-практических конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" по вопросам развития предпринимательской деятельности в Мещовском районе, издание информационных материалов и др. | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Ведение единого реестра участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | 2014-2020 | Отдел экономики администрации МР «Мещовский район» | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по пункту 5. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе: |  |  |  | 3041,7 | 390,8 | 401,3 | 200,0 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 |