Приложение

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рязанцевская средняя общеобразовательная школа»**

**и муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Основная общеобразовательная школа п.Молодёжный» путём слияния и возникновения нового юридического лица муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Молодёжный»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Уведомление территориальных органов Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рязанцевская средняя общеобразовательная школа» путём слияния с муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Основная общеобразователь-ная школа п.Молодёжный» | В течении 3 дней с момента издания постановления | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 2. | Размещение в органах печати публикаций о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рязанцевская средняя общеобразовательная школа» и муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п.Молодёжный» путём слияния и возникновение нового юридического лица муниципального казённогообщеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Молодёжный» | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 3. | Уведомление органа занятости населения и территориального органа профсоюза работников системы образования | В течении 3 дней с момента издания постановления | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 4. | Уведомление кредиторов и должников о реорганизации | В течении 3 дней с момента издания постановления | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 5. | Выявление кредиторов и дебиторов | В течении 2 месяцев с момента издания постановления | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 6. | Расчёт с кредиторами | до 01.08.2018г. | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 7. | Уведомить сотрудников реорганизуемых организаций о реорганизации | до 01.06.2018г. | Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 8. | Проведение организационного собрания обучающихся, воспитанников и их родителей с целью информирования их о проводящейся реорганизации и получения согласия на перевод обучающихся в организацию, создаваемую путём слияния | до 01.06.2018г. | Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | до 01.07.2018г. | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 10. | Подготовка учредительных документов организации, создаваемой путём слияния | до 01.09.2018г. | Пименова С.Н. |
| 11. | Разработка штатного расписания организации, создаваемой путём слияния | до 01.09.2018г. | Пименова С.Н. |
| 12. | Организация передачи документов в организацию, создаваемую путём слияния | до 01.09.2018г. | Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 13. | Закрытие лицевого счёта МКОУ «Рязанцевская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ «Основная общеобразовательная школа п.Молодёжный» | до 01.09.2018г. | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 14. | Направление в территориальный налоговый орган утверждённый учредителем передаточный акт. | до 01.09.2018г. | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |
| 15. | Процедура исключения из реестра юридических лиц и получение документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКОУ «Рязанцевская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ «Основная общеобразовательная школа п.Молодёжный» | до 01.09.2018г. | Кузнецова Н.П.  Пименова С.Н.  Колосов А.П. |