Приложение к постановлению

администрации МР «Мещовский район»

от 14 марта 2019 года № 171

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение контроля готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду, муниципального района и муниципальных образований к предстоящему пожароопасному сезону, готовность сил и средств к тушению пожаров | март 2019года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП |
|  | Обеспечение контроля за ходом работ по подготовке к пожароопасному периоду юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов на территории лесного фонда (в т.ч. железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, линий связи и электропередачи и т.д.) | до 01.05. 2019 года | ГП КО «Мещовский лесхоз» (по согласованию), ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение информированности населения о степени радиационной опасности при возникновении лесных пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами | в течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП, ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение планов противопожарного обустройства лесов | март 2019 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров | март 2019 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | в течение пожароопасного периода | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Проведение в муниципальном районе учений по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров, создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам | до 30.04.2019 года | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), ГП КО «Мещовский лесхоз» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП, ПСЧ-19 (по согласованию) |
|  | Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования территории лесного фонда | март 2019 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарного обустройства лесов: реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий | в течение пожароопасного периода | ГП КО «Мещовский лесхоз» (по согласованию), ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Создание диспетчерских пунктов управления по тушению пожаров на территории лесничества | март 2019 года | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение комплекса работ пожарной безопасности, включая подготовку территорий к пожароопасному периоду, проведение мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов, уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, разрывами, канавами, устройство противопожарных барьевов и т.д. согласно утвержденным лесохозяйственным регламентам | в течение пожароопасного периода | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), ГП КО «Мещовский лесхоз» (по согласованию), ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Осуществление контроля выполнения арендаторами лесных участков планов противопожарных мероприятий на текущий год на основании проекта освоения лесов | в течение пожароопасного периода | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Разработка и реализация комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на привлечение добровольных пожарных к профилактике и тушению лесных пожаров | в течение пожароопасного периода | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов | в течение пожароопасного периода | ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию) |
|  | Обеспечение контроля готовности территориальных и объектовых добровольных пожарных команд (дружин) на территории Мещовского района | март 2019 года | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), ПСЧ-19 (по согласованию), ОУ «ТДПК Регион 40-01 Мещовского района» (по согласованию) |
|  | Мониторинг пожарной опасности имеющихся на территории района торфяников | в течение пожароопасного периода | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), ГП КО «Мещовский лесхоз» (по согласованию), ГКУ КО «Мещовское лесничество» (по согласованию), отдел по делам ГОЧС и МП |
|  | Установление запрета в границах сельских населенных пунктов несанкционированных палов травы, мусора на территориях поселений, населенных пунктов с изданием соответствующих правовых актов муниципальных образований Мещовского района Калужской области | март 2019 года | Органы местного самоуправления Мещовского района Калужской области |

Директор                                                                                                                            Начальник отдела по делам ГОЧС и МП

ГКУ КО «Мещовское лесничество»								администрации МР «Мещовский район»

_____________________ 	О.Н. Катаржина							_____________________ Е.Н. Бабанина

«_____» _______________ 2019г. 								«_____» _______________ 2019г.