Приложение № 2

к постановлению Главы администрации

МР «Мещовский район» № 67 от 01.02.2019г.

Комплексный план мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья 2019 года на реках Мещовского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов ЖКХ, скотомогильников, полигонов ТБО и свалок, попадающих в зоны возможного затопления | До 26.02. 2019г. | МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района |
|  | Организация и проведение в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | Февраль-март 2019г. | Отдел образования администрации района |
|  | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередное жизнеобеспечение населения. Использование в случае необходимости в период паводка резерва материальных ресурсов Калужской области для ликвидации ЧС | Февраль-март 2019г. | Отдел финансов, отдел по делам ГОЧС и МП администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) |
|  | Проверка готовности ГТС, расположенных на территории Мещовского района, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Февраль-март 2019г. | МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), собственники ГТС (по согласованию) |
|  | Информирование населения района через СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами исполнительной власти, органами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения в период паводка | С 05.03.2019г. | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и гидротехнических сооружениях в период весеннего половодья | До 12.03. 2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию), Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию) |
|  | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, непригодных к применению | До 12.03. 2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района |
|  | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | До 12.03. 2019г. | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Разработка и корректировка планов по предупреждению и ликвидации ЧС и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2019 года | До 12.03. 2018г. | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) |
|  | По согласованию с отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов провести опорожнение водных объектов, созданных гидротехническими сооружениями, не имеющими собственников и эксплуатирующих организаций, до уровня мертвого объема | По согласованию с отделом водных ресурсов | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Создание необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, дезосредств ветеринарной службы района. Обеспечение готовности ветеринарных, зоотехнических учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий | До 30.03. 2019г. | ГБУ КО «Сухиничская межрайонная ветстанция» Мещовский отдел (по согласованию) |
|  | Прогнозирование возможной обстановки и доведение соответствующей информации до органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления района | В течение подготовительного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП района, МКУ «ЕДДС» МР «Мещовский район» |
|  | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад | На период паводка, исходя из паводковой ситуации | МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), Мещовский РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию), Мещовский участок ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал» (по согласованию) |
|  | Поддержание в постоянной готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения района | Во время паводка | КФ ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб на автомобильных дорогах района. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | До 26.03. 2019г. | Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию) |
|  | Создание вблизи животноводческих помещений аварийных запасов кормов на весь период прохождения паводка и весеннего бездорожья | В течение подготовительного периода | Органы местного самоуправления (по согласованию), сельхозпредприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района |
|  | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения | В период весеннего половодья | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в городских и районных больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах | В течение весеннего половодья | ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» (по согласованию) |
|  | Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья | В период весеннего половодья | ГБУ КО «Сухиничская межрайонная ветстанция» Мещовский отдел (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | В период весеннего половодья | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора (по согласованию) |
|  | Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной власти района | По мере подъема вод | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий по блокированию движения и от мест затопления и сопровождения автотранспорта с эваконаселением и имуществом в пункты временного размещения | В период весеннего половодья | Отделение полиции (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий по своевременному отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления | По мере подъема вод | Мещовский РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
|  | Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий, попадающих в зону затопления паводковыми водами | В период паводка | Мещовский РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
|  | Анализ прохождения весеннего половодья 2019 года и подготовка итоговых материалов для направления их в органы власти области | Апрель 2019г. | Отдел ГОЧС и МП района, МКУ «ЕДДС» МР «Мещовский район» |