Приложение №1 к постановлению

администрации муниципального района Мещовский район»

от                             года  №

Порядок и сроки проведения работ по разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения  «Город Мещовск» Мещовского района и этапы градостроительного зонирования.

| Установление порядка проведения работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о принятом решении о подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация муниципального района «Мещовский район» | В десятидневный срок с даты принятия постановления администрации муниципального района «Мещовский район», утверждающего настоящий порядок. |
| 2. | Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» | Проектная организация определяется по результатам торгов | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» в соответствии с действующим законодательством | Администрация муниципального района «Мещовский район» | десять дней с момента предоставления |
| 4. | Подготовка проекта Постановления Главы муниципального района «Мещовский район» «О проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» | Глава муниципального района «Мещовский район» Комиссия по землепользованию и застройки городского поселения «Город Мещовск» | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 5. | Опубликование проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» новой редакции | Администрация муниципального района «Мещовский район» | В порядке и сроки, предусмотренные для опубликования правовых актов |
| 6. | Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» | Отдел городского хозяйства | Не менее одного и не более трех месяцев (по правилам части 13 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ) со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» |
| 7. | Направление проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» в представительный орган местного самоуправления | Администрация муниципального района «Мещовский район» | В течение десяти дней после предоставления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» |
| 8. | Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» | Городская Дума муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» Мещовского района | В соответствии с Уставом МО ГП «Город Мещовск» |
| 9. | Опубликование Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Город Мещовск» | Отдел городского хозяйства | В соответствии с Уставом МО ГП «Город Мещовск» |

Приложение № 2 к постановлению

администрации муниципального района «Мещовский район»

от                            года   №

Состав комиссии по землепользованию и застройке

на территории городского поселения «Город Мещовск»

| Председатель комиссии | Лаврикова Н.Х. | Зам. Главы администрации - заведующий отделом городского хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Зам. председателя комиссии | Комчедалова С.Ф. | Зав. заведующего отделом городского хозяйства |
| Секретарь комиссии | Ведехина И.Н. | Главный специалист отдела городского хозяйства |
| Члены комиссии | Микуша В.Н. | Начальник правового отдела администрации МР «Мещовский район» |
|  | Кулькова Л.Б. | Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации МР «Мещовский район» |
|  | Сафонова И.В. | Главный специалист отдела городского хозяйства |
|  | Петрунин А.Н. | Депутат городской Думы ГП «Город Мещовск» |