Приложение к постановлению

администрации муниципального

района  «Мещовский район»

от 25  марта  2022г. №  207

План основных мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового     назначения к  работе в осенне-зимний период 2022/2023г. по муниципальному району «Мещовский район»

| Основные мероприятия |  | Объем работ | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Источник финансиро- вания |  | Срок испол-нения |  |  | Ответ-ственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная ЦРБ Мещовского филиала (ООО «Кировэнергосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание и промывка тепловых сетей после окончания ОЗП |  | трубопровод -824 п.м. | 40,0 | Средства организации |  | 2 квартал 2022г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Гидравлическое испытание и промывка котлов |  | Котлы «Факел -Г1» - 3 шт. | 18,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Ремонт электрооборудования и внутреннего освещения котельной |  | электропровода | 96,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Ревизия насосного оборудования. Текущий ремонт насосов |  | КМ 125-100-160-2шт.; К20/30 «к» - 2 шт. | 22,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022 г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной и на тепловых сетях. |  | Задвижки Ду 50-10шт. Ду 100-10шт. Ду 80-10шт. | 20,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022 г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Ревизия дымососов |  | Дымососы – 2 шт. | 5,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Чистка боровов и дымоходов |  |  | 3,5 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022 г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Госповерка приборов КИП и А |  | Манометры -17 шт., НТМ-11 шт.; ЭКМ-4шт.; СТВ-80 | 26,5 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022г. |  |  | Глинков А.Н. |
| Установка нового газового котла RSP-200 для подачи горячего водоснабжения в летний период |  | газовый котел RSP-200- 1 шт. | 2236,0 | Средства организации |  | 2-3 квартал 2022 г. |  |  | Глинков А.Н. |
| ГБ ПОУ КО «Кировский индустриально- педагогический колледж им.А.П.Чурилина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление дефектной ведомости по газовым котельным. Подготовка к госповерке и ремонту приборов КИП и А |  | 16 шт. | 16,0 | Областной бюджет |  | До 10.06. 2022г. |  |  | Макеенков В.И. |
| Осмотр зданий и дымовых труб котельных, тепловых сетей с составлением актов осмотра |  | 4 шт. | 8,0 | Областной бюджет |  | До 17.05. 2022г. |  |  | Макеенков В.И. |
| Провести техническое обследование здания газовой котельной с составлением отчета |  | 2шт. | 55,0 | Областной бюджет |  | До 01.07. 2022г. |  |  | Макеенков В.И. |
| Провести текущий ремонт здания газовой котельной |  | 2 шт. | 57,0 | Областной бюджет |  | До 25.09. 2022г. |  |  | Макеенков В.И. |
| Реагентная промывка теплообменников |  | 2 шт. | 17,0 | Областной бюджет |  | До 10.09. 2022г. |  |  | Макеенков В.И. |
| Наружный осмотр котлов и их гидравлическое испытание |  | 2 шт. |  | Областной бюджет |  | До 15.09. 2022г. |  | Макеенков В.И. |  |
| Установка приборов КИП и А после поверки |  | 16шт. | 5,0 | Областной бюджет |  | до 10.09. 2022г. |  | Макеенков В.И. |  |
| Режимно-наладочные испытания котлов, согласно требований ст.5.3.7. ПТЭ ТЭ и ТС, наладка КИП и А |  | 2 шт. |  | Областной бюджет |  | До 20.09. 2022г. |  | Макеенков В.И. |  |
| Переподготовка персонала к началу отопительного сезона |  | 3 чел. |  | Областной бюджет |  | июль-сентябрь 2022г. |  | Макеенков В.И. |  |
| Устранить дефекты теплоизоляции на наружных тепловых сетях |  | 320 м. |  | Областной бюджет |  | июнь-сентябрь 2022 г. |  | Макеенков В.И. |  |
| МУП «Мещовские тепловые сети» Газовая котельная д. Б.Алешино, ул.Новая, д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 28 шт. | 23,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1 услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 6,0 | Собственные средства |  | июль 2022г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 4,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка ХВП |  | 1 установка | 23,0 | Собственныесредства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей |  | 58 п.м. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | сентябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Поверка и ремонт приборов учета газа |  | 1услуга | 43,0 | Бюджет МР Мещовский район» |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Приобретение циркуляционного насоса |  | 1 шт. | 51,0 | Бюджет МР «Мещовскийрайон» |  | май 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 204,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д.Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 31шт. | 24,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 4,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка ХВП |  | 1установка | 23,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей |  | 44 п.м. | 38,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | сентябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Поверка и ремонт приборов учета газа |  | 1услуга | 43,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Приобретение циркуляционного насоса |  | 2 шт. | 102,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | май 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 251,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная п.Лесной, ул.Центральная, д.9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 31шт. | 25,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 4,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 48,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная ж/д. ст.Кудринская ул.Перспективная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 47шт. | 30,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 12,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страхова премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 4,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 3 котла | 72,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Приобретение погружного агрегата |  | 1шт. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | январь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 166,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д.Картышово, ул.Корягина д.4 (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 4шт. | 4,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 36,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Монтаж и наладка ХВП |  | 1услуга | 190,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 245,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная д.Картышово ул.Центральная, д.11 (ДК, ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 21шт. | 18,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2котла | 36,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В.. |
| Поставка газового котла «Хоппер-50» с КСУБ 20.10 |  | 1 котел | 120,8 | Бюджет МО «Мещовский район» Областной бюджет |  | январь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 189,8 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная г.Мещовск пр.Революции д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 4шт. | 4,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В.. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 36,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Монтаж и наладка ХВП |  | 1услуга | 190,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 246,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная г.Мещовск пр.Революции д.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 4шт. | 4,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 36,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Монтаж и наладка ХВП |  | 1услуга | 190,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 246,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная г.Мещовск ул.Чернышевского, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 30шт. | 25,0 | Собственные средства |  | июль 2022г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 48,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей |  | 179 п.м. | 73,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | сентябрь 20-22 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Итого: 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная г.Мещовск, ул.Пушкина, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 8,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная г.Мещовск, ул.П.Хлюстина, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 8,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с.Серпейск, ул.Ленина, д.17 (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 19шт. | 16,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 4,0 | собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Режимная наладка котлов |  | 2 котла | 48,0 | Собственные средства |  | октябрь 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная п. Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверочные мероприятия КИП |  | 32шт. | 27,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В.. |
| Проведение электротехнических измерений и дымоходов |  | 1услуга | 14,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка манометров |  | 1шт. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов |  | 1шт. | 2,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной |  | 25 кг. | 1,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной |  | 1чел. | 3,0 | Собственные средства |  | июль 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО |  | 1услуга | 10,0 | Собственные средства |  | август 2022 г. |  |  | Клопов А.В. |
|  |  | Итого: | 58,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1978,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мещовский район» | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 858,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 120,8 |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Мещовская баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт отопительного котла |  | 1(замена 2-х секций с левой стороны котла (2 и 4 секции), замена 2-х секций с правой стороны котла (3 и 6 секции) | 57,0 | Собственные средства | август 2022 г. |  | Ханмедов С.О. |  |  |
| Частичный ремонт отопительной системы |  | сварка, замена труб, промывка | 18,0 | собственные средства | август 2022 г. |  | Ханмедов С.О. |  |  |
| Закупка угля |  | 60 тонн | 402,0 | Собственные средства | август 2022 г. |  | Ханмедов С.О. |  |  |
| Отдел образования администрации МР «Мещовский район» - МКОУ «Серпейская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение Текущий ремонт |  | Замена задвижек на теплотрассе 6 шт. Покраска стен, покраска полов | 100, 0 50,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Филонов Е.Н. |
| - МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение Водоотведение Текущий ремонт |  | Замена кранов букс 6 шт. Установка новых канализационных крышек с люком колодца 1 шт. Укладка кафельной плитки на пол 12м2; Замена кровли на входном крыльце 40м2 | 20, 0 12,0 68,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Богачева Л.А. |
| - МКОУ « Алешинская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  | Покраска стен, шпаклевка стен | 50,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Симонова Г.М. |
| - МКОУ « Красносадовская начальная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  | Установка вытяжки на кухне | 20,0 | Бюджет МР «Мещовскийрайон» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Брыгина Н.А. |
| - МКОУ « Покровская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение Текущий ремонт |  | Замена труб канализации 12 пог.м. Замена полов 52 м2 | 8,0 92,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Васюнина Г.М. |
| - МКДОУ «Мещовский детский сад «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления |  | Частичная замена полепропеленовых труб отопления; Замена 12 батарей. | 100,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Битиева Л.Е |
| - МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  | Покраска стен, покраска полов | 10,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Афонина. А.Н. |
| - МКОУ «Мармыжовская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение Водоотведение Текущий ремонт |  | Установка спускного клапана Замена шарового крана на входе водопровода 1 шт. Покраска стен, побелка потолка | 4,0 4,0 92,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Кондрашова В.И. |
| - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Молодежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления Текущий ремонт |  | Установка 2-х батарей; Монтаж труб отопления 12 пог.м. Замена вьездных ворот; Ремонт кабинета под «точка роста» (замена пола, укладка линолеума, монтаж гипсокартона на стены и потолок, замена системы отопления, трубы,батареи, замена светильников, проводки, шпаклевка, грунтовка, покраска) | 7,0 53,0 950,0 | Бюджет МР «Мещовский район» Областной бюджет |  | Май –сентябрь 2022 г. |  |  | Ныркова В.С. |
| 10. МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение Текущий ремонт |  | Установка теплового узла учета газа Покраска стен, покраска полов | 250,0 50,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | май-сентябрь 2022 г. |  |  | Архипова В.В. |
| - МКОУДО «Центр творческого и гуманитарного образования «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение Текущий ремонт |  | Замена смесителя; Замена водопроводных труб 8 пог.м. Покраска стен | 8,0 7,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май-сентябрь 2022 г. |  |  | Титова О.В. |
| - МКОУДО « Мещовский центр диагностики и консультирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  | Покраска стен | 5,0 | Бюджет МР «Мещовский район» |  | Май- сентябрь 2022 г. |  |  | Морозова Е.Н. |
| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКД по адресу: г.Мещовск, пр. Революции, д.17 |  | Ремонт кровли 434,6 кв.м. | 4 717 309,20 | Средства Фонда капитального ремонта, местный бюджет, |  | 3 квартал 2022г. |  |  | Фонд капитального ремонта МКД Калужской области Лаврикова Н.Х. |