Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района

«Мещовский район»

от «30» ноября 2022 г.  № 769

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
на территории муниципального района «Мещовский район»

на 2023-2028 годы»

Паспорт

муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Мещовский район»

на 2023-2028 годы» (далее – Программа)

| 1.Ответственный исполнитель | Администрация муниципального района «Мещовский район» (далее – администрация муниципального района) |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС муниципального района «Мещовский район» (далее – МКУ «ЕДДС») |
| 3.Участники Программы | Администрации поселений, расположенных на территории Мещовского района (по согласованию); организации района (по согласованию); местный гарнизон пожарной охраны (по согласованию) |
| 4.Цель Программы | Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |
| 5.Задачи Программы | - Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района; - совершенствование деятельности органов управления гражданской обороны (далее – ГО), районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – районное звено ТП РСЧС Калужской области); - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области; - повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах; - обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района от пожаров |
| 6. Основные мероприятия Программы | - Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района; - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС; - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ); - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских населенных пунктов |
| 7.Индикаторы Программы | Сведения об индикаторах Программы по годам представлены в разделе 2 «Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы» |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | 2023 - 2028 годы, в один этап |
| 9.Объем финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования по годам в тыс. рублей: - в 2023 году – 7752,16 - в 2024 году – 8360,69 - в 2025 году – 8607,77 - в 2026 году – 8732,27 - в 2027 году – 8655,77 - в 2028 году – 8972,27 Всего по годам: 51080,93 Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения годового районного бюджета. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального района «Мещовский район», бюджеты поселений, областной бюджет. |

1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Программы

Программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными стратегическими документами Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021              № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» приоритетами в сфере реализации муниципальной программы следует считать:

- повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- принятие мер по защите населения от ЧС, а также по снижению риска их возникновения;

- разработка и реализация планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

- создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, размещение, обеспечение эффективного функционирования и развития подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны;

- организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района;

- осуществление взаимодействия с организациями и гражданами в области пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

2. Индикаторы достижения целей и решения задач
Программы

Результаты реализации Программы будут ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень готовности МКУ «ЕДДС» к действиям по предназначению | % | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления районного звена ТП РСЧС Калужской области | ед. | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 60 |  |
| 1.3 | Уровень готовности пунктов временного размещения (далее – ПВР) к приему населения, эвакуируемого при ЧС | % | 56 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 1.4 | Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района, от необходимого | % | 82,6 | 82,6 | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района, переадресованных из МКУ «ЕДДС» в Центр обработки вызовов системы-112 Калужской области (далее – ЦОВ-112) (к уровню 2021 года) | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| 1.6 | Доля камер фото- и видеофиксации, подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), от общего числа камер, запланированных к подключению на территории муниципального района | % | 0 | 0 | 14 | 29 | 49 | 70 | 100 |  |
| 2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 2.2 | Уровень обеспеченности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее – НФГО), создаваемых на муниципальном предприятии (далее – МП), имуществом ГО | % | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 2.3 | Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого | % | 25 | 35 | 35 | 55 | 60 | 80 | 85 |  |
| 2.4 | Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно-консультационных пунктов | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| 3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля личного состава формирований, созданных на МП и привлекаемых к ликвидации ЧС, прошедшего обучение от общей фактической численности | % | 0 | 0 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 |  |
| 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля традиционных мест массового отдыха населения на водных объектах на территории муниципального района, оборудованных спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сокращение числа пожаров на территории муниципального района (к уровню 2021 года) | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5.2 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Доля пожаров на территории муниципального района, потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны, от общего количества | % | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |  |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Программы

Реализация основных мероприятий будет способствовать достижению цели Программы «Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при ЧС, пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы будут осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

3.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС
на территории муниципального района

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Мещовский район» требования Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов Программы «Уровень готовности МКУ «ЕДДС» к действиям по предназначению», «Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления районного звена ТП РСЧС Калужской области», «Уровень готовности ПВР к приему населения, эвакуируемого при ЧС», «Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района, от необходимого», «Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района, переадресованных из МКУ «ЕДДС» в Центр обработки вызовов системы-112 Калужской области (к уровню 2021 года)» и «Доля камер фото- и видеофиксации, подключенных к АПК «Безопасный город», от общего числа камер, запланированных к подключению на территории муниципального района».

3.2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Совершенствование деятельности органов управления ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Мещовский район» требования Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон «О гражданской обороне»), предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов Программы «Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению», «Уровень обеспеченности НФГО, создаваемых на МП, имуществом ГО», «Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого» и «Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно-консультационных пунктов».

3.3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Мещовский район» требования Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне» в части осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств ГО и защиты населения и территорий от ЧС, предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов Программы «Уровень готовности профессионального АСФ муниципального района к действиям по предназначению» и «Доля личного состава формирований, созданных на МП и привлекаемых к ликвидации ЧС, прошедшего обучение от общей фактической численности».

3.4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Краткая характеристика основного мероприятия:

- способствует решению задачи «Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Мещовский район» требования Водного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к муниципальным образованиям – собственникам водных объектов и территорий, прилегающих к водным объектам, на которых организованы места массового отдыха людей, а также Правила охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области, утвержденные Постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области»;

- способствует достижению индикатора Программы «Доля традиционных мест массового отдыха населения на водных объектах на территории муниципального района, оборудованных спасательными постами».

3.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального района за границами городских
и сельских населенных пунктов

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района от пожаров»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Мещовский район» требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов Программы «Сокращение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района (к уровню 2021 года)», «Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных на отчетный год» и «Доля пожаров на территории муниципального района, потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны».

4. Механизм реализации Программы

4.1. Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального района «Мещовский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы в соответствии с действующим законодательством.

4.1.1. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 раздела 5 Программы, осуществляется администрацией муниципального района «Мещовский район» путем предоставления средств местного бюджета на финансовое обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления в сфере ГО, в области защиты населения и территории муниципального района от ЧС.

4.1.2. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.6 раздела 5 Программы, осуществляется путем предоставления средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» в соответствии с показателями бюджетной сметы МКУ «ЕДДС».

4.1.3. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3-1.5, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 4, 5 раздела 5 Программы, осуществляется отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации муниципального района «Мещовский район» путем заключения и выполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств местного бюджета.

4.1.4. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2 раздела 5 Программы, осуществляется путем предоставления целевых средств местного бюджета МП, создающим нештатные АСФ, в соответствии с показателями бюджетной сметы.

4.1.5. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 5 муниципальной программы, осуществляется администрацией муниципального района «Мещовский район» путем организации функционирования нештатного АСФ на базе МП.

4.1.6. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 4 раздела 5 Программы в части касающейся, осуществляется балансодержателями территорий, на которых организованы пляжи и места отдыха населения у воды, самостоятельно за счет собственных средств участников Программы (по согласованию).

4.2. Общее руководство ходом реализации мероприятий Программы и персональная ответственность за ее реализацию возлагается на начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации муниципального района «Мещовский район» (далее – отдел по делам ГОЧС и МП).

4.3. Управление Программой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Мещовский район» от 30.08.2013 № 905 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».