Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Мещовский район»

от 22.03. 2023г №169

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Управление имущественным комплексом в ГП «Город Мещовск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заказчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» Калужской области | | | | | | | |
| 2. Исполнитель Программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» | | | | | | | |
| 3. Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Мещовский район», отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район. | | | | | | | |
| 4. Подпрограммы муниципальной  программы | Отсутствуют | | | | | | | |
| 5. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | |
| 6. Цели муниципальной программы | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей | | | | | | | |
| 7. Задачи муниципальной программы | - реализация основных направлений единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений;  - обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет от использования имущества;  - обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества;  - создание и обеспечение функционирования системы учета имущества и контроля его использования. | | | | | | | |
| 8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом (%);  - процент сокращения количества объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), право собственности на которые не зарегистрировано, по отношению к уровню 2021 года;  - доведение доли инвентаризированных объектов недвижимости, по отношению к общему количеству объектов до 100 %;  - доведение доли сформированных земельных участков под объектами недвижимости, по отношению к общему количеству объектов до 100 %;  - разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий –100 %. | | | | | | | |
| 9. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2021 – 2026г. в один этап | | | | | | | |
| 10. Объемы и источники  финансирования муниципальной  программы | Наименование показателя | всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 1 898,6 | 561,3 | 209,7 | 477,6 | 170, 0 | 180,0 | 300,0 |
| В т. ч. средства областного бюджета | 87,4 | 19,8 | 0 | 67,6 |  |  |  |
| В т. ч.  средства муниципального бюджета | 1 811,2 | 541,5 | 209,7 | 410,0 | 170,0 | 180,0 | 300,0 |
| 11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков;  - обеспечение сохранности и целевого использования имущества;  - увеличение доходов бюджета от использования имущества;  - защита имущественных интересов городского поселения;  - обеспечение прозрачности использования территорий для экономического и социального развития населенных пунктов;  - увеличение эффективности освоения территорий;  - увеличение инвестиционной привлекательности городского поселения. | | | | | | | |

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района

«Мещовский район» от 22.03. 2023г. №169

**2.4. Сроки этапы реализации программы.**

Сроки реализации программы: 2021-2026 годы, в один этап.

**2.5. Перечень мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реали-зации** | **Участник  программы** | **Источни-ки финанси-рования** | **Сумма  расходов, всего   (рублей)** | **По годам реализации** | | | | | | |  |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | |
| 1 | Проведение технической инвентаризации имущества, находящегося в собственности ГП "Город Мещовск", бесхозяйного имущества | 2020-2024 гг. | Отдел городского хозяйства. | Бюджет ГП «Город Мещовск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Проведение оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности ГП "Город Мещовск" (в том числе земельных участков). | 2021-2026 гг. | Отдел городского хозяйства | Бюджет ГП «Город Мещовск» | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20000 | 30000 | |
| 3. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков,  находящихся в собственности ГП «Город Мещовск», и земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности | 2021-2026 гг. | Отдел городского хозяйства | Бюджет ГП «Город Мещовск» | 930 854,95 | 183 754,95 | 107 100 | 160 000 | 150 000,0 | 160 000,0 | 170 000 | |  |
| 4. | Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | 2021-2026 гг. | Отдел городского хозяйства. | Областной бюджет  Бюджет ГП «Город Мещовск» | 67 604,00  7 511,56 | 0  0 | 0  0 | 67 604,00  7 511,56 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | |  |
| 5 | Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2021-2022 гг. | Отдел городского хозяйства. | Областной бюджет  Бюджет ГП «Город Мещовск» | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | |
| 6 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости и (или) разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | 2021-2026 гг. | Отдел городского хозяйства | Областной бюджет  Бюджет ГП «Город Мещовск» | 19784,70  2198,30 | 19784,70  2198,30 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |  | |
| 7 | Реализация мероприятий в сфере управления имущественным комплексом | 2021-2026 гг. | Отдел городского хозяйства | Бюджет ГП «Город Мещовск» | 808 130,0 | 355 596,10 | 102533,91 | 174 884,44 | 0 | 0 | 100 000 |  | |
|  | **ИТОГО:**  **В том числе:**  **Областной бюджет**  **Бюджет ГП«Город Мещовск»** |  |  |  | **1 898 571,96**  **87 388,70**  **1 811 183,26** | **561 334,05**  **19 784,70**  **541 549,35** | **209 633,91**  **209 633,91** | **477 604,00**  **67 604,00**  **410 000,00** | **170 000,00**  **0**  **170 000,00** | **180 000,00**  **0**  **180 000,00** | **300 000,00**  **0**  **300 000,00** |  | |

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района

«Мещовский район» от 22.03.2023 г. №169

**4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Наименование показателя | всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 1 898,6 | 561,3 | 209,7 | 477,6 | 170, 0 | 180,0 | 300,0 |
| В т. ч. средства областного бюджета | 87,4 | 19,8 | 0 | 67,6 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч.  средства муниципального бюджета | 1 811,2 | 541,5 | 209,7 | 410,0 | 170,0 | 180,0 | 300,0 |