Приложение

к решению Районного Собрания

МР «Мещовский район»

от 28 июня 2018г. № 236

Информация

о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие в муниципальном районе «Мещовский район» за 2017 год и об инвестициях в 2018 году

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», утвержденным постановлением от 17.09.2013 № 951 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» принята МП «Экономическое развитие в МР «Мещовский район».

Целью настоящей Программы является организация транспортного обслуживания населения района автомобильным транспортом  внутри муниципального района для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения   МР «Мещовский район» в транспортных услугах.

Задачи МП:

 1. Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам;

2. Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.

Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения района, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и производить открытие новых маршрутов, а также увеличивать количество выполняемых рейсов на действующих маршрутах.

Вследствие разницы между утвержденными тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков  на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными). В целях компенсации части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам на территории МР «Мещовский район» предоставляется право получения субсидии из бюджета муниципального района.

 Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете муниципального района «Мещовский район»    на очередной финансовый год и на плановый период на вышеуказанные цели. Размер субсидии в 2017 году составил 2,194 миллионов рублей.

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» их формировании, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации МР «Мещовский район» от 30.08.2013 № 905 проведена оценка достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **Год, предшествующий отчетному (2016)** | | **Отчетный год**  **(2017)** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Количество внутримуниципальных маршрутов | ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | Для обеспечения удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах открыт дополнительно еще один внутримуниципальный маршрут (перечень внутримуниципальных маршрутов прилагается) |
| 2 | Количество выполненных рейсов | ед. | 3516 | 4086 | 3510 | 4068 | 99,5% Не значительное снижения показателя объясняется тем, что в 2016 году количество календарных дней – 366, а в 2017 году -365, на один день меньше. |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 44,5 | 16,0 | 44,7 | 17,3 | Значительно снизилось число перевезенных пассажиров по сравнению с отчетным годом при разработке муниципальной программы. Одним из факторов, влияющим на данный показатель является то, что жители района все больше используют личный транспорт. |

На основе проведенной оценки показатель по количеству перевезенных пассажиров подлежит корректировки, т.к. плановое значение не может быть достигнуто, исходя из сложившейся динамики за исследуемые годы.

Инвестиции в 2018 году

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 560,6 миллионов рублей, или 112% в сопоставимой оценке к объемам 2017 года.

Вложение инвестиций в основной капитал будут осуществляться за счет различных источников. Доля собственных средств составит порядка 6,9% от общего объема инвестиций, заемных средств 11,8%, иностранные инвестиции составят 45,9%, бюджетные 14%, 21,4% - ИЖС.

62,7% вложений в основной капитал приходится на агропромышленный комплекс. Значительная часть этих инвестиций 71,1% планирует к освоению ООО «Агрофирма Мещовская». В ООО «СП имени Димитрова» 5,7%, в ООО «Нива» 12,3 %, в ОАО «Калужская Нива» 5,1 %, ООО «СП Красный сад» 3%, ООО «Алешино-Агро» 2,8%.

В текущем году планируется строительство объекта социальной сферы универсальной спортивной площадки открытого типа, капитальный ремонт Мещовской средней общеобразовательной школы, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству автодороги Мошонки – Роксаново – Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, проектные работы по объекту «Газопровод межпоселковый г. Мещовск – с. Рудники – с. Хохлово – с. Покров – с. Горохово – дер. Казаковка – дер. Деревягино», строительство объекта «Газопровод низкого давления, д. Малынино Мещовского района, Калужской области (II очередь)».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование маршрутов | Протяженность (км) | количество рейсов в день |
| Мещовск-Мармыжи | 43 | 4-среда, пятница |
| Мещовск-Казаковка | 16 | 4-пятница |
| Мещовск-Подкопаево | 25 | 4-понедельник, пятница |
| Мещовск- Серпейск | 20 | 4-понедельник, среда,6-пятница,  2-воскресенье |
| Мещовск-Овсянниково-Серпейск | 34 | последняя среда каждого месяца |
| Мещовск-Серпейск-Терпилово (введен в 2017 году) | 26,7 | третья среда каждого месяца |
| Мещовск-Картышово-ст.Кудринская-Мошонки | 32(22) | 6-ежедневно (с заездом в Мошонки каждая пятница) |
| Итого: | 218,7 |  |

Приложение

к информации о выполнении муниципальной программы

«Экономическое развитие в муниципальном районе «Мещовский район»

за 2017 год и об инвестициях в 2018 году

**Перечень внутримуниципальных маршрутов на территории МР «Мещовский район»**